## Лист1
Задание | Дата начала | Длительность | Кто делает
Сделать диаграмму Ганта | 2019-04-13 | 2 | Кушнеренко Виктор
Сделать диаграмму классов | 2019-04-20 | 2 | Кушнеренко Виктор
Сделать отчет (кто что делал) | 2019-04-20 | 2 | Павел Рудин
Возможность загрузить трудовое резюме | 2019-04-27 | 2 | Кушнеренко Виктор
Возможность получить помощь по программе | 2019-04-27 | 2 | Павел Рудин
Возможность получить контакты разработчиков программы | 2019-04-27 | 2 | Павел Рудин
Возможность получить подборку интересующих вакансий по выбранным критериям | 2019-05-04 | 2 | Павел Рудин
Возможность откликнуться на подходящую вакансию, то есть осуществлять дальнейшее взаимодействие с работодателем | 2019-05-04 | 2 | Кушнеренко Виктор
Возможность проверить трудовое резюме на ошибки | 2019-05-11 | 2 | Кушнеренко Виктор
Возможность исключать неподходящие вакансии из подборки | 2019-05-11 | 2 | Павел Рудин